## Backlog
ID | Tema | Como un… | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Auntenticacion | Usuario | Autenticar el usuario | Accerder al sistemas | S/N | Alta | Terminado
REQ002 | Accerder | Usuario | Acceder a la lisa de clientes | Obtener la informacion del cliente en la base de datos. | S/N | Alta | Terminado
REQ003 | Crear | Usuario | Crear cliente | Guardar los datos del cliente | S/N | Alta | Terminado
REQ004 | Buscar | Usuario | Buscar los datos del cliente | Encontrar la informacion del cliente | S/N | Alta | Terminado
REQ005 | Eliminar | Usuario | Eliminar datos del cliente | Quitar de la lista la informacion del cliente | S/N | Alta | Terminado
REQ006 | Actualizar | Usuario | Actualizar los datos del cliente | Cambiar los datos del cliente . | S/N | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Autenticar | Usuario | Acceder al sistema | Auntenticar el ususario | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para el ingreso de contraseña y usuario |  |  |  | C.Santiago |  | 3
REQ001-2 | Validar los datos |  |  |  | C.Santiago |  | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Accerder | Usuario | Acceder a la lista de clientes | Obtener la informacion del cliente en la lista. | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Mostrar los datos del cliente (Nombres, Apellidos, cédula,numero télefonico, dirreción, compras realizadas) |  |  |  | S.Paola |  | 3
REQ002-2 | Visualizar los datos del ciente |  |  |  | S.Paola |  | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Crear | Usuario | Registrar los datos del cliente | Guardar los datos del cliente | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un formulario para el ingreso de un nuevo cliente |  |  |  | R.Gabriel |  | 2
REQ003-2 | Registrar datos del cliente |  |  |  | R.Gabriel |  | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Buscar | Usuario | Buscar los datos del cliente | Encontrar los datos del cliente | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Hallar en la lista la informacion del cliente |  |  |  | R.Gabriel |  | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Eliminar | Usuario | Eliminar datos del cliente | Quitar de las base de datos la informacion del cliente | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear una opcion para eliminar los datos del cliente |  |  |  | S.Paola |  | 2
REQ005-2 | Guardar cambios |  |  |  | S.Paola |  | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Actualizar | Usuario | Actualizar los datos del cliente | Cambiar los datos (Nombres, Apellidos, cédula,numero télefonico, dirrecion, compras realizadas) del cliente. | N/S | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Renovar en el formulario los datos del cliente. |  |  |  | C.Santiago |  | 4
REQ006-2 | Certificar si son correctos los datos del cliente |  |  |  | C.Santiago |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ001-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ005-2 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
Horas Estimadas | 16 | 11 | 12.8 | 11.8 | 11.8 | 10.8
Horas Estimadas Restantes | 16 | 12.8 | 12 | 11.2 | 10.4 | 9.6