## Backlog
ID | Tema | Como un… | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Auntenticacion | Usuario | Autenticar el usuario | Accerder al sistemas | S/N | Alta | Terminado
REQ002 | Accerder | Usuario | Acceder a la lisa de clientes | Obtener la informacion del cliente en la base de datos. | S/N | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Autenticar | Usuario | Acceder al sistema | Auntenticar el ususario | N/S | Alta | Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para el ingreso de contraseña y usuario |  |  |  | C.Santiago |  | 4
REQ001-2 | Validar los datos |  |  |  | C.Santiago |  | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Accerder | Usuario | Acceder a la lista de clientes | Obtener la informacion del cliente en la lista. | N/S | Alta | Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Mostrar los datos del cliente (Nombres, Apellidos, cédula,numero télefonico, dirreción, compras realizadas) |  |  |  | S.Paola |  | 3
REQ003-2 | Visualizar los datos del ciente |  |  |  | S.Paola |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Horas Estimadas | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
Horas Estimadas Restantes | 11 | 8.8 | 7.6 | 6.4 | 5.2 | 4