## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema deberia permitir la autenticacion del usuario | Crear ingreso al usuario | Implementar un sistema de autenticación | Usuario | Mostrar un formulario de inicio de sesion. Validar credenciales ingresadas otorgadar por el programador | C.Santiago | 2 | 2023-06-09 | Alta | Terminado | Verificar que en el diseño principal del sistema exista la opción de ingresar el usuario y contraseña y a su vez funcione de forma óptima |  | Autenticacion de Usuarios
REQ002 | El sistemas deberia permitir el registro de clientes | Registar los datos del cliente | Implementar un formulario para capturar datos de clientes | Usuario | Mostrar un formulario de registro de clientes. Validar datos ingresados en el formulario. Verificar que no se permite el registro si ya existe un cliente con el mismo nombre o identificador | S.Paola | 2 | 2023-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que se guarde correctamente los datos del cliente ingresado mediante un formulario |  | Registro de clientes
REQ003 | El sistema deberia permintir visualizar datos de cliente | Acceder a la informacion de cliente | Mostrar una lista de clientes | Usuario | Obtener y mostrar la lista de clientes registrados. Presentar la información de cada cliente de manera clara y concisa | R.Gabriel | 2 | 2023-06-09 | Alta | Terminado | Verificar que se muestre correctamente la lista de clientes. Verificar que se muestre correctamente la información de cada cliente |  | Lista de clientes
REQ004 | El sistema deberia permitir modificar la informacion de un cliente | Actualizar eficiente datos de cliente | Implementar una función para modificar los datos de un cliente | Usuario | Obtener los datos existentes del cliente para su visualizacion. Permitir la edición de los datos del cliente. Guardar los cambios realizados en los datos del cliente | S.Paola | 2 | 2023-06-09 | Media | No iniciado | Verificar que se muestran correctamente los datos existentes del cliente. Verificar que se permita la modificación de los dattos. Verificar que los cambios realizados se guarden correctamente en la base de datos |  | Modificacion de cliente
REQ005 | El sistema deberia permitir encontrar un cliente en particular de manera rápida | Búscar un cliente en la lista | Implementar una funcion de busqueda de clientes | Usuario | Proporcionar un campo de busqueda para ingresar el nombre o identificador de cliente. Realizar la busqueda en la base de datos y mostrar los resultados | C.Santiago | 2 | 2023-06-09 | Media | Terminado | Verificar que se muestre correctamente el resultado de la busqueda. Verificar que se muestre correctamente la lista de resultados de busqueda |  | Busqueda de cliente
REQ006 | El sistema deberia tener una opcion para eliminar un cliente | Eliminar cliente | Implementar una función de eliminacion de clientes | Usuario | Presentar una opción para eliminar un cliente específico. Confirmar la eliminación antes de realizarla | R.Gabriel | 2 | 2023-06-09 | Media | No iniciado | Verificar que el cliente se elimina correctamente de la base de datos. Verificar que se muestra un mensaje de confirmacion antes de eliminar al cliente |  | Eliminacion de cliente
REQ007
REQ008
REQ009
REQ0010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
REQ016
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Usuario |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | C.Santiago
| QUE | Crear ingreso al usuario |  | PARA QUE | Implementar un sistema de autenticación |  | COMO | Mostrar un formulario de inicio de sesion. Validar credenciales ingresadas otorgadar por el programador
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Verificar que en el diseño principal del sistema exista la opción de ingresar el usuario y contraseña y a su vez funcione de forma óptima |  |  | COMENTARIOS | 0