## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debera solicitar ingresar usuario y contraseña del administrador | Ingresar usuario y contraseña | Acceder al sistema | Administrador | Solicitar usuario y contraseña | C.Santiago | 2 | 2023-05-29 | Alta | En proceso | Verificar que en el diseño principal del sistema exista la opción de ingresar el usuario y contraseña y a su vez funcione de forma óptima |  | Solicitar usuario y contraseña al administrador
REQ002 | El sistema deberá ingresar un cliente | Registrar datos del cliente | Ingresar un nuevo cliente | Administrador | Solicitar datos personales del clientes | S.Paola | 2 | 2023-05-27 | Alta | En proceso | Verificar que se guarde correctamente los datos del cliente ingresado mediante un formulario |  | Solicitar datos del cliente
REQ003 | El sistema deberá mostrar un listado de los clientes | Mostrar numero de clientes | saber el numero de clientes | Administrador | Opciones de listar clientes | R.Gabriel | 2 | 2023-05-29 | Alta | En proceso | Verificar que en el diseño del sistema exista una opcion de listar clientes |  | Escoger la opcion listar clientes
REQ004 | El sistema deberá modificar datos del cliente | Buscar un cliente | Actualizar datos del cliente | Administrador | Solicitar datos a modificar | C.Santiago | 2 | 2023-05-28 | Media | En proceso | Verificar que los datos se modifiquen correctamente mediante un formulario |  | Solicitar datos del cliente que seran modificados
REQ005 | El sistema deberá eliminar un cliente | Eliminar clientes | Control de los clientes activos | Administrador | Solicitar el cliente que sera eliminado | R.Gabriel | 2 | 2023-05-28 | Media | En proceso | Verificar que todos los datos que han sido ingresados de un solo empleado, sean eliminados al marcar la opción "Eliminar cliente". |  | Solicitar cliente a eliminar
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | C.Santiago
| QUE | Ingresar usuario y contraseña |  | PARA QUE | Acceder al sistema |  | COMO | Solicitar usuario y contraseña
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Verificar que en el diseño principal del sistema exista la opción de ingresar el usuario y contraseña y a su vez funcione de forma óptima |  |  | COMENTARIOS | 0