## Backlog
ID | Tema | Como un… | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Auntenticacion | Usuario | Autenticar el usuario | Accerder al sistemas | S/N | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Autenticar | Usuario | Acceder al sistema | Auntentucar el ususario | N/S | Alta | Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ100-1 | Crear un formulario para el ingreso de contraseña y usuario |  |  |  | C.Santiago |  | 4
REQ100-2 | Validar los datos |  |  |  | C.Santiago |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0