## Backlog
ID | Tema | Como un… | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Auntenticacion | Usuario | Autenticar el usuario | Accerder al sistemas | S/N | Alta | Terminado
REQ002 | Registrar | Usuario | Registrar cliente | Guardar los datos del cliente | S/N | Alta | Terminado
REQ003 | Accerder | Usuario | Acceder a la lisa de clientes | Obtener la informacion del cliente en la base de datos. | S/N | Alta | Terminado
REQ004 | Actualizar | Usuario | Actualizar los datos del cliente | Cambiar los datos del cliente . | S/N | Alta | Terminado
REQ005 | Buscar | Usuario | Buscar los datos del cliente | Encontrar la informacion del cliente | S/N | Alta | Terminado
REQ006 | Eliminar | Usuario | Eliminar datos del cliente | Quitar de la lista la informacion del cliente | S/N | Alta | Terminado
REQ007 | Crear factura | Usuario | Poder crear una nueva factura en el sistema para registrar una transacción. | Agilizar y sistematizar el proceso de registro de nuevas transacciones y mantener un registro claro de las operaciones realizadas. | S/N | Alta | Terminado
REQ008 | Ver factura | Usuario | Poder ver los detalles de una factura específica para revisar una transacción registrada. | Obtener una visión detallada de las transacciones realizadas, verificar información y acceder a datos relevantes sobre cada operación. | S/N | Alta | Terminado
REQ009 | Modificar factura | Usuario | Poder editar los detalles de una factura existente para corregir información incorrecta o desactualizada. | Mantener actualizados y precisos los registros de facturas sin tener que eliminar y volver a crear transacciones. | S/N | Alta | Terminado
REQ010 | Eliminar factura | Usuario | Poder eliminar una factura del sistema si ya no es relevante o fue ingresada por error. | Mantener la base de datos actualizada y libre de datos innecesarios, evitando confusiones y errores en el registro de transacciones. | S/N | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Autenticar | Usuario | Acceder al sistema | Auntenticar el ususario | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para el ingreso de contraseña y usuario |  |  |  | C.Santiago |  | 4
REQ001-2 | Validar los datos |  |  |  | C.Santiago |  | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar | Usuario | Registrar los datos del cliente | Guardar los datos del cliente | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-2 | Crear un formulario para el ingreso de un nuevo cliente |  |  |  | R.Gabriel |  | 4
REQ002-2 | Registrar datos del cliente |  |  |  | R.Gabriel |  | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Accerder | Usuario | Acceder a la lista de clientes | Obtener la informacion del cliente en la lista. | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Mostrar los datos del cliente (Nombres, Apellidos, cédula,numero télefonico, dirreción, compras realizadas) |  |  |  | S.Paola |  | 3
REQ003-2 | Visualizar los datos del ciente |  |  |  | S.Paola |  | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Actualizar | Usuario | Actualizar los datos del cliente | Cambiar los datos (Nombres, Apellidos, cédula,numero télefonico, dirrecion, compras realizadas) del cliente. | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Renovar en el formulario los datos del cliente. |  |  |  | C.Santiago |  | 4
REQ004-2 | Certificar si son correctos los datos del cliente |  |  |  | C.Santiago |  | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Buscar | Usuario | Buscar los datos del cliente | Encontrar los datos del cliente | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Hallar en la lista la informacion del cliente |  |  |  | R.Gabriel |  | 1
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Eliminar | Usuario | Eliminar datos del cliente | Quitar de las base de datos la informacion del cliente | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Crear una opcion para eliminar los datos del cliente |  |  |  | S.Paola |  | 5
REQ006-2 | Guardar cambios |  |  |  | S.Paola |  | 3
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Autenticar | Usuario | Acceder al sistema | Auntenticar el ususario | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Diseñar el formulario de creación de facturas. |  |  |  | C.Santiago |  | 4
REQ007-2 | Validar los campos ingresados por el usuario. |  |  |  | C.Santiago |  | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Registrar | Usuario | Registrar los datos del cliente | Guardar los datos del cliente | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Implementar la búsqueda de facturas por número o cliente asociado. |  |  |  | C.Santriago |  | 4
REQ008-2 | Mostrar los detalles completos de la factura en la pantalla. |  |  |  | C.Santriago |  | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Accerder | Usuario | Acceder a la lista de clientes | Obtener la informacion del cliente en la lista. | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Implementar la funcionalidad de búsqueda y carga de la factura a editar. |  |  |  | S.Paola |  | 3
REQ009-2 | Permitir la modificación de los campos necesarios (fecha, productos, cantidad, etc.). |  |  |  | S.Paola |  | 2
ID | Tema | Como un… | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ010 | Actualizar | Usuario | Actualizar los datos del cliente | Cambiar los datos (Nombres, Apellidos, cédula,numero télefonico, dirrecion, compras realizadas) del cliente. | N/S | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Implementar la funcionalidad de búsqueda y carga de la factura a eliminar. |  |  |  | C.Santiago |  | 4
REQ010-2 | Eliminar la factura de la base de datos y actualizar el listado de facturas. |  |  |  | C.Santiago |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ003-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ004-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
REQ006-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
REQ007-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ007-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ008-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
REQ008-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ009-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
REQ009-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ010-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ010-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 55 | 44 | 32 | 21 | 11 | 0
Horas Estimadas Restantes | 55 | 44 | 41.8 | 39.4 | 37.2 | 35.2