## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | crear una nueva factura en el sistema para registrar una compra. | registrar una nueva transacción en el sistema mediante la creación de una factura. | Poder registrar nuevas transacciones en el sistema mediante facturas. | Usuario | Abrir la página de creación de facturas. <br> - Ingresar los detalles de la factura (número, fecha, cliente, productos/servicios, etc.). <br> - Guardar la factura en la base de datos. | C.Santiago | 4 | 2023-08-04 | Media | En proceso | Verificar que la factura se haya almacenado correctamente en la base de datos y que los detalles ingresados sean precisos. |  | Crear factura
REQ002 | visualizar una factura específica para revisar los detalles de la compra. | acceder y visualizar los detalles de una factura específica para revisar una transacción registrada. | Visualizar y obtener detalles específicos de una transacción registrada en una factura. | Usuario | Buscar la factura en el sistema por su número o cliente asociado. <br> - Mostrar los detalles completos de la factura en la pantalla. | C.Santiago | 4 | 2023-08-04 | Media | En proceso | Verificar que los detalles de la factura coincidan con los datos almacenados en la base de datos. |  | Ver factura
REQ004 | Editar los detalles de una factura existente | poder modificar los detalles de una factura existente para corregir información incorrecta o desactualizada. | Modificar y actualizar la información de una factura existente. | Usuario | Buscar la factura que se desea editar en el sistema. <br> - Modificar los campos necesarios (fecha, productos, cantidad, etc.). <br> - Guardar los cambios realizados en la factura. | C.Santiago | 2 | 2023-08-04 | Media | En proceso | Verificar que los cambios se hayan guardado correctamente y que los nuevos detalles sean reflejados en la factura. |  | Editar factura
REQ005 | eliminar una factura del sistema si ya no es relevante o fue ingresada por error. | poder eliminar una factura del sistema si ya no es relevante o fue ingresada por error. | Eliminar facturas que ya no son necesarias o fueron ingresadas erróneamente. | Usuario | Buscar la factura que se desea eliminar en el sistema. <br> - Confirmar la eliminación de la factura. | C.Santiago | 3 | 2023-08-04 | Media | En proceso | Verificar que la factura se haya eliminado correctamente de la base de datos y que ya no esté disponible en el sistema. |  | Eliminar factura
REQ007
REQ008
REQ009
REQ0010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
REQ016
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Usuario |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Media |  | C.Santiago
| QUE | registrar una nueva transacción en el sistema mediante la creación de una factura. |  | PARA QUE | Poder registrar nuevas transacciones en el sistema mediante facturas. |  | COMO | Abrir la página de creación de facturas. <br> - Ingresar los detalles de la factura (número, fecha, cliente, productos/servicios, etc.). <br> - Guardar la factura en la base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Verificar que la factura se haya almacenado correctamente en la base de datos y que los detalles ingresados sean precisos. |  |  | COMENTARIOS | 0